## мониторинг ППМИ
Информация о реализации проекта поддержки местных инициатив ПИРОВСКОГО района/округа Приложение 1
по состоянию на 13.07.2022
Ответственный исполнитель
ФИО, должность, телефон
№ п/п | Наименование сельсовета/ поселка/ территориального подразделения | Наименование проекта согласно заявке | Кол-во проектов ППМИ | Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект (1,2,3,4,5) | Объекты капитального ремонта, подлежащие государственной экспертизае проектной документации, в том числе оценке достоверности определения сметной стоимости | Объявленные электронные аукционы, конкурсы, запросы котировок, заключение контракта (контрактов) с единственным поставщиком | Дата заключения контракта (контрактов) дд.мм.гг | Цена заключенного контракта (контрактов), рублей | Информация о сборе денежных средств | [7 empty] | % выполнения работ по контракту (контрактам) на отчетную дату | Планируемый срок завершения работ по контракту (контрактам), дд.мм.гг | Дата открытия проекта, дд.мм.гг | Примечание (даты закупок, наименование подрядчика, стадия работ по проекту, возникающие проблемы, информация о неденежном вкладе населения, ЮЛ, ИП, информация о ходе гос.экспертизы, иная информация по проекту)
[9 empty] | от граждан, рублей |  |  |  | от ЮЛ и ИП, рублей
[9 empty] | сумма согласно заявке | сумма на отчетную дату | % | причины отклонения собранной суммы от суммы заявки | сумма согласно заявке | сумма на отчетную дату | % | причины отклонения собранной суммы от суммы заявки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого по району/округу |  | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3526633.35 | 119915 | 0 | 0 |  | 279845 | 0 | 0 |  | 3 | 4 | 0
1 | Пировское | Обустройство места памяти в с.Пировское "У времени своя память" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2022-05-13 | 2126750 | 70500 |  | 0 |  | 164500 |  | 0 |  | 30 | 2022-09-30
2 | Солоухинское | "Аллея памяти" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2022-06-03 | 778235.85 | 24710 |  | 0 |  | 57700 |  | 0 |  |  | 2022-09-01
3 | Кириковское | Ограда жизни и памяти" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2022-05-19 | 621647.5 | 24705 |  | 0 |  | 57645 |  | 0 |  | 100 | 2022-06-30
4 | Кетское | Благоустройство спортивной площадки "Дворик детства" | 1 | 3 | 0 | 1 | 2022-05-27 | 789581.91 | 24054 |  | 0 |  | 56456 |  | 0 |  | 100 | 2022-07-30
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | 0
Note on G7: 1 - обявлены торги, заключены контракты с единственным поставщиком 0 - нет
Note on I7: необходимо указать общую сумму всех заключенных контрактов по проекту
Note on F7: 1 - подлежит оценке 0 - не подлежит оценке достоверности
Note on E7: 1-объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства; 2-объекты культуры, спорта и молодежной политики; 3-объекты, используемые для проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий (площади, парки, спортивные и детские площадки, места отдыха); 4-объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 5- основные средства (машины, оборудование)

## Лист1
июнь
Сдача отчетов | 01.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06.
Ключинский сельсовет | +
Малиновский сельсовет | +
Преображенский сельсовет | + | сдали, без изменений