**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН**

**ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**663120, с. Пировское, Красноярский край, ул. Ленина, 27,**

**тел. 83916632107, E-mail: ksopirok@mail.ru**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления администрации Пировского муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы Пировского муниципального округа «Благоустройство территории Пировского муниципального округа»

10.11.2023г. №01-23/24

Основание для проведения экспертизы: статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 7 статьи 8 решения Пировского окружного Совета депутатов от 30.09.2021г № 14-163р «Об утверждении положения о контрольно-счетном органе Пировского муниципального округа».

**Предмет экспертизы**: проект постановления администрации Пировского муниципального округа «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Пировского муниципального округа» (далее Проект и муниципальная программа).

**Срок проведения экспертизы:** 09.11.2023-10.11.2023гг.

Порядок проведения экспертизы: финансово-экономическая экспертиза проекта нормативно - правового акта муниципальной программы осуществлялась с учетом предусмотренного порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пировского муниципального округа, из формирования и реализации, утвержденным Постановлением администрации Пировского муниципального округа 09.07.2021г. №377-п (далее - Порядок №377-п), в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Экспертиза проведена председателем Коробейниковой Т.А.

Проект программы поступил в контрольно-счетный орган сопроводительным письмом №2357 от 08.11.2023г.

Результаты экспертизы Проекта:

Проект разработан на основании постановления администрации Пировского муниципального округа от 02.10.2023 №418-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Пировского муниципального округа» (далее -постановление №418-п), принятого в соответствии с порядком №377-п.

Проект постановления об утверждении муниципальной программы содержит ссылку на нормативно-правовой акт, утративший силу- решение Пировского окружного Совета депутатов от 26.11.2020 №5-34р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Пировском муниципальном округе».

1.Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы основным направлением государственной политики Российской Федерации и Красноярского края

Основные приоритеты государственной политики Российской Федерации определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», к числу которых отнесены создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов, постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017г. №512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Цели муниципальной программы в целом соответствуют приоритетам и основным направлениям федеральной и краевой государственной политики в сфере благоустройства в рамках полномочий муниципального образования.

2.Оценка соответствия Проекта приоритетам социально-экономического развития Пировского муниципального округа, его ориентированности на развитие в сфере благоустройства

Согласно п.1.2 Порядка №377-п муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Пировского муниципального округа.

Стратегия социально-экономического развития округа в настоящее время не утверждена. Проект Стратегии социально-экономического развития округа находиться на стадии разработки. Программа разработана при отсутствии в округе стратегических ориентиров.

3.Анализ структуры и содержание муниципальной программы

Согласно паспорту муниципальной программы ответственный исполнитель – Администрация Пировского муниципального округа. Соисполнители отсутствуют.

Наименования программы, подпрограммы, отдельных мероприятий соответствуют постановлению №418-п, кроме 8 отдельного мероприятия «Обустройство и восстановление воинских захоронений». В постановлении №418-п данное мероприятие утверждено как «Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство и восстановление воинских захоронений»

Сроки реализации муниципальной программы- 2024-2026 годы.

Структура муниципальной программы не изменилась и предусматривает реализацию одной подпрограммы и восьми отдельных мероприятий:

Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия;

Отдельное мероприятие 1. Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ;

Отдельное мероприятие 2. Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

Отдельное мероприятие 3. Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие, ДРЛ, ДНАТ);

Отдельное мероприятие 4. Оплата за потребление уличного освещения;

Отдельное мероприятие 5. Содержание мест захоронения;

Отдельное мероприятие 6. Ремонт и устройство тротуаров;

Отдельное мероприятие 7. Реализация проектов ТОС;

Отдельное мероприятие 8. Обустройство и восстановление воинских захоронений.

Цель муниципальной программы заключается в комплексном решении проблем благоустройства, обеспечении и улучшении внешнего вида территории Пировского муниципального округа, способствующего комфортной жизнедеятельности, создании комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- организации прочих мероприятий по благоустройству округа, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

-рациональное и эффективное использование средств местного бюджета.

Количественно выраженными характеристиками достижения цели и задач муниципальной программы являются целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы.

В муниципальной программе для достижения целей и поставленных задач сформированы 1 целевой индикатор и 11 показателей результативности.

Анализ значений целевых индикаторов и показателей результативности показал следующее:

* прогнозируемые значения установлены по 8 показателем:

- 1 целевому индикатору;

- 8 показателям результативности.

Учитывая, что муниципальная программа является документом стратегического планирования, отсутствие прогнозных значений показателей в 2024-2026 годах не обосновано.

В плановом периоде Проектом не предусматривается достижение показателей результативности по следующим отдельным мероприятиям: «Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ», «Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев», «Реализация проектов ТОС»;

* значения 6 показателей результативности запланированы без динамики (на уровне значений действующей муниципальной программы);

Согласно отчету исполнения муниципальных программ за 2022 год муниципальная программа признана эффективной.

По тексту муниципальной программы установлено, что указанная численность населения проживающая в округе, не соответствует данным, отраженным в Прогнозе социально-экономического развития.

4.Анализ ресурсного обеспечения

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2024-2026 годы предусмотрен в размере 60 108 090,00 руб., за счет средств бюджета округа.

К распределению по подпрограмме и мероприятиям на 3-летний период Проектом запланированы средства бюджета в большем объеме на 51,6% чем предусматривалось в муниципальной программе на 2023-2025гг.

Сопоставление объемов бюджетных ассигнований проекта муниципальной программы к действующей муниципальной программе (в первоначальной редакции) представлено в таблице.

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, источник финансирования | Первоначальная редакция  на 2023-2025 гг. | | | | Проект на 2024-2026 гг. | | | | темп роста, % |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023-2025 | 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 |
| МП «Благоустройство территории Пировского муниципального округа», в т.ч. | 15729,6 | 12323,8 | 11583,8 | 39637,2 | 21296,1 | 19406,0 | 19406,0 | 60108,1 | 151,6 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». | 11448,1 | 8048,0 | 7898,0 | 27394,1 | 14940,1 | 12940,0 | 12940,0 | 40820,1 | 149,0 |
| Отдельное мероприятие 1 «Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Отдельное мероприятие 2 «Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев» | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие 3 «Утилизация опасных отходов (лампы энергосберегающие, ДРЛ, ДНАТ)» | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 | 150,0 |
| Отдельное мероприятие 4 «Оплата за потребление уличного освещения» | 3673,5 | 3673,5 | 3673,5 | 11020,5 | 6123,0 | 6123,0 | 6123,0 | 18369,0 | 166,7 |
| Отдельное мероприятие 5 «Содержание мест захоронения» | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 120,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 75,0 |
| Отдельное мероприятие 6 «Ремонт и устройство тротуаров» | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 600,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 700,0 | 116,7 |
| Отдельное мероприятие 7 «Реализация проектов ТОС» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| Отдельное мероприятие 8 «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | 18,0 | 12,3 | 12,3 | 42,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 39,0 | 91,5 |

Проектом сохранены основные направления расходования средств, предусмотренных действующей муниципальной программой.

Согласно проекту, основная часть расходов на 2024 год приходится на Подпрограмму – 67,9%.

Отсутствие ассигнований по трем отдельным мероприятиям указывает на риск их неисполнения.

Ввиду отсутствия в материалах к Проекту исходных данных, на основании которых запланированы расходы по всем мероприятиям подпрограммы, проверить расчет ассигнований невозможно.

5.Выводы и предложения по результатам проведенной экспертизы

В результате финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы, Контрольно-счетный орган считает:

1. Цель программы соответствует приоритетам государственной политики Красноярского края.
2. Структура муниципальной программы предусматривает реализацию одной подпрограммы и восьми отдельных мероприятий.
3. Мероприятия программы соответствуют полномочиям органов местного самоуправления округа в соответствии с предусмотренным федеральным и краевым законодательством.
4. Общий объем финансирования программы на 2024-2026 годы составляет 60 108,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета округа.
5. По отдельным мероприятиям «Содержание и ремонт памятников участникам ВОВ», «Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев», «Реализация проектов ТОС» отсутствуют ассигнования и показатели результативности, что указывает на риски их неисполнения.
6. Требования Порядка №377-п, в части предоставления с Проектом пояснительной записки и финансово-экономического обоснования не соблюдены.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетный орган предлагает учесть недостатки, выявленные по результатам экспертизы и рекомендует утвердить проект программы.

Председатель КСО

Пировского округа Т.А.Коробейникова